## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA | FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO |  |  | CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 13/2017 | 2017-02-01 | 12 MESES | 548983.11 | 2018-02-01 | 09 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 14701.43 | 14701.43 | 14701.43 | 403058.19 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 050/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 100000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 4564.09 | 4564.09 | 4564.09 | 20242.19 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 061/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 250000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 6486.61 | 6486.61 | 6486.61 | 172115.41 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 062/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 1000000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 912691.44 | 912691.44 | 912691.44 | 912691.44 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017 | REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP | 083/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 188726.9 | 2017-09-12 |  | 54544.89 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 256529.96 | INACABADA
DISPENSA Nº 008/2017 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA |  |  |  |  | 14.780.722/0001-00 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 085/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 199161 | 2017-09-12 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 117087.91 | INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS |  |  |  |  | 10.292.209/0001-20 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 030/2018 | 2018-02-27 | 11 MESES | 370697 | 2019-01-27 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 43214.63 | 43214.63 | 43214.63 | 266087.21 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO |  |  |  |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 120/2018 | 2018-09-19 | 12 MESES | 271733.16 | 2019-09-19 |  | (-)43.048,88 |  | 4.4.9.0.52.00.00 | 113015.51 | 113015.51 | 113015.51 | 228684.28 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 122/2018 | 2018-09-19 | 24 MESES | 666840.33 | 2020-09-19 |  |  |  | 4.4.9.0.52.00.00 | 258612.68 | 258612.68 | 258612.68 | 492373.57 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60 |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 121/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 214398.48 | 2019-07-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 68773.12 | 68773.12 | 68773.12 | 102261.91 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 123/2018 | 2018-10-01 | 24 MESES | 533477.4 | 2020-10-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 33386.06 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 124/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 424553.67 | 2019-07-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 122014.36 | 122014.36 | 122014.36 | 171389.93 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – VILA 31 DE MARÇO E AVER O MAR |  |  |  |  | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP | 125/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 617946.54 | 2019-07-01 |  | 93121.14 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 194310.78 | 194310.78 | 194310.78 | 710729.21 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 128/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 92635.58 | 2019-07-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 25744.63 | 25744.63 | 25744.63 | 39621.06 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONTRUÇÃO DE 4 QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO – VILA 31 DE MARÇO |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 148/2018 | 2018-10-08 | 12 MESES | 85834.48 | 2019-10-08 |  | 10297.48 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 32538.33 | 32538.33 | 32538.33 | 32538.33 | EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA | FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO |  |  | CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 13/2017 | 2017-02-01 | 12 MESES | 548983.11 | 2018-02-01 | 09 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 58551.64 | 58551.64 | 73253.07 | 461609.83 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 050/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 100000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 4564.09 | 20242.19 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 061/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 250000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 110617.57 | 110617.57 | 117104.18 | 282732.98 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 062/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 1000000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 59088.59 | 59088.59 | 971780.03 | 971780.03 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017 | REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP | 083/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 188726.9 | 2017-09-12 |  | 54544.89 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 256529.96 | INACABADA
DISPENSA Nº 008/2017 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA |  |  |  |  | 14.780.722/0001-00 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 085/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 199161 | 2017-09-12 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 117087.91 | INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS |  |  |  |  | 10.292.209/0001-20 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 030/2018 | 2018-02-27 | 11 MESES | 370697 | 2019-01-27 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 77152.49 | 77152.49 | 120367.12 | 343239.7 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO |  |  |  |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 120/2018 | 2018-09-19 | 12 MESES | 271733.16 | 2019-09-19 |  | (-)43.048,88 |  | 4.4.9.0.52.00.00 | 0 | 0 | 113015.51 | 228684.28 | CONCLUÍDO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 122/2018 | 2018-09-19 | 24 MESES | 666840.33 | 2020-09-19 |  | 26822.15 |  | 4.4.9.0.52.00.00 | 200792.3 | 200792.3 | 459404.98 | 693165.87 | CONCLUÍDO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60 |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 121/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 214398.48 | 2019-07-01 |  | 22758.7 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 66256.1 | 66256.1 | 135029.22 | 168.518,01. | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 123/2018 | 2018-10-01 | 24 MESES | 533477.4 | 2020-10-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 33386.06 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 124/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 424553.67 | 2019-07-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 30159.75 | 30159.75 | 152174.11 | 201549.68 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – VILA 31 DE MARÇO E AVER O MAR |  |  |  |  | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP | 125/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 617946.54 | 2019-07-01 |  | 93121.14 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 194310.78 | 710729.21 | CONCLUÍDO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 128/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 92635.58 | 2019-07-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 32247.45 | 32247.45 | 57992.08 | 101868.51 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONTRUÇÃO DE 4 QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO – VILA 31 DE MARÇO |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 148/2018 | 2018-10-08 | 12 MESES | 85834.48 | 2019-10-08 |  | 10297.48 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 63593.63 | 63593.63 | 96131.96 | 96131.96 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 106/2019 | 2019-05-23 | 06 MESE | 434815.56 | 2019-11-23 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 59593.48 | 59593.48 | 59593.48 | 59593.48 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 151/2018 | 2019-03-25 | 09 MESES | 191976.87 | 2019-12-25 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 44369.72 | 23632.5 | 23632.5 | 23632.5 | EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA | FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO |  |  | CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 13/2017 | 2017-02-01 | 12 MESES | 548983.11 | 2018-02-01 | 09 MESES | 36081.99 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 123005.26 | 123005.26 | 196258.33 | 584615.09 | CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 050/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 100000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 4564.09 | 20242.19 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 061/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 250000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 11755.37 | 11755.37 | 128859.55 | 294488.35 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 062/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 1000000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 315058.2 | 315058.2 | 1286838.23 | 1286838.23 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017 | REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP | 083/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 188726.9 | 2017-09-12 |  | 54544.89 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 256529.96 | INACABADA
DISPENSA Nº 008/2017 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA |  |  |  |  | 14.780.722/0001-00 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 085/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 199161 | 2017-09-12 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 117087.91 | INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS |  |  |  |  | 10.292.209/0001-20 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 030/2018 | 2018-02-27 | 11 MESES | 370697 | 2019-01-27 |  | 184628.7 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 65722.77 | 65722.77 | 186089.89 | 408962.47 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60 |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 121/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 214398.48 | 2019-07-01 |  | 106384.19 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 90226.53 | 90226.53 | 225255.75 | 258744.54 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 123/2018 | 2018-10-01 | 24 MESES | 533477.4 | 2020-10-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 33386.06 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 124/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 424553.67 | 2019-07-01 | 03 MESES | 16128.73 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 252136.02 | 252136.02 | 404310.13 | 453685.7 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 128/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 92635.58 | 2019-07-01 |  | 18.162,21 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 38929.18 | 38929.18 | 96921.26 | 140797.69 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 106/2019 | 2019-05-23 | 06 MESE | 434815.56 | 2019-11-23 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 59593.48 | 59593.48 | 59593.48 | 59593.48 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 151/2018 | 2019-03-25 | 09 MESES | 191976.87 | 2019-12-25 |  | 90956.18 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 105744.76 | 126482.08 | 150114.58 | 150114.58 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA CALÇADA DA LADEIRA DO OUTEIRO |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 153/2018 | 2019-06-10 | 12 MESES | 130560 | 2020-06-10 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 10522.28 | 10522.2 | 10522.28 | 10522.28 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 077/2019 | 2019-05-27 | 12 MESES | 1390448.44 | 2705/2020 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 61411.08 | 61411.08 | 61411.08 | 61411.08 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIAO RIBEIRO – 2ª ETAPA |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 175/2019 | 2019-09-24 | 12 MESES | 538504.6 | 2020-09-24 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE |  |  |  |  | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI | 176/2019 | 2019-09-18 | 06 MESES | 191868.57 | 2020-03-19 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 10522 | 10522 | 10522 | 10522 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NA SEDE |  |  |  |  | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI | 177/2019 | 2019-09-18 | 06 MESES | 60205.1 | 2020-03-19 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA | FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO |  |  | CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 13/2017 | 2017-02-01 | 12 MESES | 548983.11 | 2018-02-01 | 09 MESES | 36081.99 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 123005.26 | 123005.26 | 196258.33 | 584615.09 | CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 050/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 100000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 4564.09 | 20242.19 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 061/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 250000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 28198.01 | 28198.01 | 157057.56 | 322686.36 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 062/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 1000000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 196051.24 | 196051.24 | 1482889.24 | 1482889.24 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017 | REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP | 083/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 188726.9 | 2017-09-12 |  | 54544.89 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 256529.96 | INACABADA
DISPENSA Nº 008/2017 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA |  |  |  |  | 14.780.722/0001-00 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 085/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 199161 | 2017-09-12 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 117087.91 | INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS |  |  |  |  | 10.292.209/0001-20 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 030/2018 | 2018-02-27 | 11 MESES | 370697 | 2019-01-27 |  | 184628.7 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 110421.28 | 110421.28 | 296511.17 | 519383.75 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60 |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 121/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 214398.48 | 2019-07-01 |  | 106384.19 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 62011.06 | 62011.06 | 287266.81 | 320755.6 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 123/2018 | 2018-10-01 | 24 MESES | 533477.4 | 2020-10-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 134075.13 | 134075.13 | 134075.13 | 167461.19 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 106/2019 | 2019-05-23 | 06 MESE | 434815.56 | 2019-11-23 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 177390.36 | 177390.36 | 236983.84 | 236983.84 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 151/2018 | 2019-03-25 | 09 MESES | 191976.87 | 2019-12-25 |  | 90956.18 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 132818.57 | 132818.57 | 282963.05 | 282963.05 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA CALÇADA DA LADEIRA DO OUTEIRO |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 153/2018 | 2019-06-10 | 12 MESES | 130560 | 2020-06-10 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 72701.38 | 72701.38 | 83223.66 | 83223.66 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 077/2019 | 2019-05-27 | 12 MESES | 1390448.44 | 2705/2020 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 158192.74 | 158192.74 | 219603.82 | 219603.82 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIAO RIBEIRO – 2ª ETAPA |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 175/2019 | 2019-09-24 | 12 MESES | 538504.6 | 2020-09-24 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 203213.19 | 203213.19 | 203213.19 | 203213.19 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE |  |  |  |  | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI | 176/2019 | 2019-09-18 | 06 MESES | 191868.57 | 2020-03-19 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 72701.38 | 72701.38 | 83223.38 | 83223.38 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NA SEDE |  |  |  |  | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI | 177/2019 | 2019-09-18 | 06 MESES | 60205.1 | 2020-03-19 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 44643.87 | 44643.87 | 44643.87 | 44643.87 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019 | CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME | 174/2019 | 2019-10-21 | 06 MESES | 274946.66 | 2020-04-21 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 160348.3 | 160348.3 | 160348.3 | 160348.3 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 0006/2019 | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | 251/2019 | 2019-11-26 | 04 MESES | 145218.73 | 2019-03-26 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 59187.27 | 59187.27 | 59187.27 | 59187.27 | EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA | FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO |  |  | CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 13/2017 | 2017-02-01 | 12 MESES | 548983.11 | 2018-02-01 | 09 MESES | 36081.99 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 196258.33 | 196258.33 | 196258.33 | 584615.09 | CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 050/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 100000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 4564.09 | 4564.09 | 4564.09 | 20242.19 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 061/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 250000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 157057.56 | 157057.56 | 157057.56 | 322686.36 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 | PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 062/2017 | 2017-01-02 | 12 MESES | 1000000 | 2018-01-02 | 24 MESES |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 1482889.47 | 1482889.47 | 1482889.47 | 1482889.47 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017 | REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP | 083/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 188726.9 | 2017-09-12 |  | 54544.89 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 256529.96 | INACABADA
DISPENSA Nº 008/2017 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA |  |  |  |  | 14.780.722/0001-00 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 085/2017 | 2017-06-12 | 03 MESES | 199161 | 2017-09-12 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 117087.91 | INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS |  |  |  |  | 10.292.209/0001-20 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 030/2018 | 2018-02-27 | 11 MESES | 370697 | 2019-01-27 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 296511.17 | 296511.17 | 296511.17 | 519383.75 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO |  |  |  |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 120/2018 | 2018-09-19 | 12 MESES | 271733.16 | 2019-09-19 |  | (-)43.048,88 |  | 4.4.9.0.52.00.00 | 113015.51 | 113015.51 | 113015.51 | 228684.28 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 122/2018 | 2018-09-19 | 24 MESES | 666840.33 | 2020-09-19 |  | 26822.15 |  | 4.4.9.0.52.00.00 | 459404.98 | 459404.98 | 459404.98 | 693165.87 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60 |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 121/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 214398.48 | 2019-07-01 |  | 106384.19 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 287266.81 | 287266.81 | 287266.81 | 320755.6 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 123/2018 | 2018-10-01 | 24 MESES | 533477.4 | 2020-10-01 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 134075.13 | 134075.13 | 134075.13 | 167461.19 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 124/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 424553.67 | 2019-07-01 | 03 MESES | 16128.73 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 404310.13 | 404310.13 | 404310.13 | 453685.7 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – VILA 31 DE MARÇO E AVER O MAR |  |  |  |  | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP | 125/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 617946.54 | 2019-07-01 |  | 93121.14 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 194310.78 | 194310.78 | 194310.78 | 710729.21 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 128/2018 | 2018-10-01 | 09 MESES | 92635.58 | 2019-07-01 |  | 18.162,21 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 96921.26 | 96921.26 | 96921.26 | 140797.69 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONTRUÇÃO DE 4 QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO – VILA 31 DE MARÇO |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 148/2018 | 2018-10-08 | 12 MESES | 85834.48 | 2019-10-08 |  | 10297.48 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 96131.96 | 96131.96 | 96131.96 | 96131.96 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 106/2019 | 2019-05-23 | 06 MESE | 434815.56 | 2019-11-23 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 236983.84 | 236983.84 | 236983.84 | 236983.84 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | URBANIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE IBIRATINGA |  |  |  |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A. R. LTDA | 151/2018 | 2019-03-25 | 09 MESES | 191976.87 | 2019-12-25 |  | 90956.18 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 282963.05 | 282963.05 | 282963.05 | 282963.05 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA CALÇADA DA LADEIRA DO OUTEIRO |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 153/2018 | 2019-06-10 | 12 MESES | 130560 | 2020-06-10 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 83223.66 | 83223.66 | 83223.66 | 83223.66 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 077/2019 | 2019-05-27 | 12 MESES | 1390448.44 | 2705/2020 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 219603.82 | 219603.82 | 219603.82 | 219603.82 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIAO RIBEIRO – 2ª ETAPA |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME | 175/2019 | 2019-09-24 | 12 MESES | 538504.6 | 2020-09-24 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 203213.19 | 203213.19 | 203213.19 | 203213.19 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE |  |  |  |  | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI | 176/2019 | 2019-09-18 | 06 MESES | 191868.57 | 2020-03-19 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 83223.38 | 83223.38 | 83223.38 | 83223.38 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NA SEDE |  |  |  |  | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI | 177/2019 | 2019-09-18 | 06 MESES | 60205.1 | 2020-03-19 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 44643.87 | 44643.87 | 44643.87 | 44643.87 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019 | CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME | 174/2019 | 2019-10-21 | 06 MESES | 274946.66 | 2020-04-21 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 160348.3 | 160348.3 | 160348.3 | 160348.3 | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 0006/2019 | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | 251/2019 | 2019-11-26 | 04 MESES | 145218.73 | 2019-03-26 |  |  |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 59187.27 | 59187.27 | 59187.27 | 59187.27 | EM ANDAMENTO