## Mapa Obras (2021.1)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Finanças | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/2021 à 06/2021
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
DISPENSA | READEQUAÇÃO DAS SALAS DO PÁTIO DE EVENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETÁRIAS DE (CULTURA, ESPORTES, EVENTOS TURISMO E MEIO AMBIENTE). | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 12/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 9335.9 | 1545103232.237 / 33903900 | 9335.8 | 9335.8 | 9335.8 | CONCLUÍDA
DISPENSA | MANUNTEÇÃO EMERGENCIAL DE ESCOLAS SIRINHAÉM | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EPP |  |  |  | 15/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 16.284,70 | 1236801881.107 | 16284.7 | 16284.7 | 16284.7 | CONCLUÍDA
DISPENSA | REFORMA DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL CRISTO REDENTOR | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EPP |  |  |  | 14/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 30.557,94 | 1236801881.107 | 30.557,94 | 30.557,94 | 30.557,94 | CONCLUÍDA
CONVITE 004/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | 018/2021 | 19/05/2021 | 31/12/2021 | 297.500,00 | 1545103231.121 / 44905100 | 39.554,11 | 39.554,11 | 39.554,11 | EM ANDAMENTO
DISPENSA | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 11/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 10.000,00 | 1545103232.237 / 33903900 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | CONCLUÍDA
CONVITE 002/2021 | REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLATAÇÃO DO COPE E CENTRO ADMINISTRATIVO | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI |  |  |  | 013/2021 | 14/04/2021 | 14/08/2021 | 131.725,55 | 1545100251.111 / 44905100 | 55099.83 | 55099.83 | 55099.83 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | TOTAL | 160832.38 | 160832.38 | 160832.38
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
30/06/2021
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
| ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17 |  |  |  |  | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA, 808.925.904-91 |  |  |  |  | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA, 808.925.904-91

## MAPA OBRAS (2021.2)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Finanças | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/2021 à 12/2021
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
DISPENSA | READEQUAÇÃO DAS SALAS DO PÁTIO DE EVENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS SECRETÁRIAS DE (CULTURA, ESPORTES, EVENTOS TURISMO E MEIO AMBIENTE). | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 12/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 9335.9 | 1545103232.237 / 33903900 | 9335.8 | 9335.8 | 9335.8 | CONCLUÍDA
DISPENSA | MANUNTEÇÃO EMERGENCIAL DE ESCOLAS SIRINHAÉM | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EPP |  |  |  | 15/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 16.284,70 | 1236801881.107 | 16284.7 | 16284.7 | 16284.7 | CONCLUÍDA
DISPENSA | REFORMA DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL CRISTO REDENTOR | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EPP |  |  |  | 14/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 30.557,94 | 1236801881.107 | 30.557,94 | 30.557,94 | 30.557,94 | CONCLUÍDA
CONVITE 004/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | 018/2021 | 19/05/2021 | 31/12/2021 | 297.500,00 | 1545103231.121 / 44905100 | 234.105,61 | 234.105,61 | 234.105,61 | EM ANDAMENTO
DISPENSA | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 11/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 10.000,00 | 1545103232.237 / 33903900 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | CONCLUÍDA
CONVITE 001/2021 | REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI |  |  |  | 008/2021 | 14/04/2021 | 14/02/2022 | 299.693,72 | 1236801881.107/44905100 | 308.537,84 | 308.537,84 | 308.537,84 | CONCLUÍDA
DISPENSA | REFORMA CASA DE APOIO SAÚDE | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EPP |  |  |  | 09/2021 | 09/07/2021 | 07/08/2021 | 30.638,36 | 1030104281.143/44905100 | 26.465,92 | 26.465,92 | 26.465,92 | CONCLUÍDA
DISPENSA 005/2021 | PROTEÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOCOMPOSTO DE PVC, INSTALAÇÃO DE DRENSGEM PLUVIAS E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS | 16.674.183/0001-60 | PROTECT PLANEJAMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI |  |  |  | 019/2021 | 07/06/2021 | 07/12/2021 | 1.343,966,70 | 1545103231.113/44905100 | 683494.5 | 683494.5 | 683494.5 | CONCLUIDA
CONVITE 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS E ACESSIBILIDADE, NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM/PE | 00.373.705/0001-54 | CONSTRUTORA PERFIL EIRELI EPP |  |  |  | 028/2021 | 05/07/2021 | 05/04/2022 | 271.727,30 | 1545103232.237/33903900 | 182.254,69 | 182.254,69 | 182.254,69 | EM ANDAMENTO
DISPENSA | INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM | 29.322.048/0001-06 | FERRO CARVALLHO ENGENHARIA EIRELI |  |  |  | 022/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 | 24.321,59 | 1545103232.237/33903900 | 22.685,45 | 22.685,45 | 22.685,45 | CONCLUÍDA
DISPENSA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO VISANDO O FUCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: CRISTO REDENTOR, SANTO AMARO E LEONEL NILO DA SILVA, BEM COMO ADEQUAÇÃO DA ESCOLA 31 DE MARÇO | 28.208.616/0001-71 | E.S DE CARVALHO DESENHOS TECNICO-ME |  |  |  | 05/2021 | 28/07/2021 | 28/01/2022 | 31.800,00 | 1236801882.224 / 33903900 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | EM ANDAMENTO
DISPENSA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO FÍSICO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MANUTENÇAO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM | 31.556.366/0001-75 | M.R. SIQUEIRA FILHO ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI |  |  |  | 10/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 18.000,00 | 101220021.231/33903900 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | CONCLUÍDA
CONVITE 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SUAS OBRAS | 42.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI |  |  |  | 049/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2022 | 161.608,20 | 1545103232.237/33903900 | 40.402,05 | 40.402,05 | 40.402,05 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 006/2021 | MANUNTEÇÃO DE HOSPITAL E MATERNIDADE OLÍMPIO MACHADO GOVEIA LINS | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  |  |  | 058/2021 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 99.023,78 | 1236801882.224 / 33903900 | 95.192,90 | 95.192,90 | 95.192,90 | CONCLUÍDA
DISPENSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM | 40.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI |  |  |  | 11/2021 | 08/09/2021 | 08/11/2021 | 26.783,50 | 103.020404281.147/33903900 | 13.391,75 | 13.391,75 | 13.391,75 | EM ANDAMENTO
DISPENSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE GUADALUPE NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM | 40.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI |  |  |  | 24/2021 | 08/09/2021 | 08/11/2021 | 27.459,97 | 1545103232.237/33903900 | 13.729,98 | 13.729,98 | 13.729,98 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | TOTAL | 1746805.05 | 1746805.05 | 1746805.05
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
31/12/2021
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
| ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17 |  |  |  |  | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA, 808.925.904-91 |  |  |  |  | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA, 808.925.904-91

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação da obra/serviço de forma clara e concisa. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana;
(7) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(8) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(9) | Nº do Covênio (se houver);
(10) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(11) | Valor do repasse;
(12) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(13) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(14) | Prazo final previsto para execução das obras e serviços (incluir aditivos de prazo). No caso de obras/serviços concluídos ou paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(15) | Valor contratado (com aditivos) para execução da obra/serviço;
(16) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(17) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(18) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(19) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(20) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(21) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(22) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(23) | Deverá ser colocado o nome legível e o CPF do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).